## อุดหนุน
รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | กำหนดการจัดโครงการ | ว/ด/ป ที่จัดโครงการ | ผลการดำเนินงาน | [5 empty] | ปัจจัยแห่งความสำเร็จ | ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน | แนวทางแก้ไข
|  |  |  | เป้าหมาย/ผลผลิต | ผลการดำเนินงาน | เป้าหมาย |  | งบประมาณ
[6 empty] | บรรลุ | ไม่บรรลุ | จัดสรร | เบิกจ่าย
1 | โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2568 | ไตรมาส 1,2 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | √ | 20000 | 0 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
2 | โครงการสำรวจ Voice of Stakeholders (VOS) เพื่อการพัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตตามแนวทาง AUN-QA | ไตรมาส 2,3 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | √ | 50000 | 0 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
3 | 3) โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA | ไตรมาส 1,2 | 19-20 มกราคม และ 22-24 มกราคม 2568 | 1. เพื่อเกิดความรู้ความเข้าในระบประกันคุมคุณภาพการศึกษา ตามเกมฑ์ AUN-DA 2. สามารถจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA | โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA จัดขึ้น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1) การอบรมเชิงปฏิบัติการและการ work shop การเตรียมความพร้อมสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2568 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ระยะที่ 2) ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำมาปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพกับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2568 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการการมีความรู้ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษา และสามารถจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ์ AUN-QA | √ |  | 60000 | 31,150 | 1) ผู้บริหารสนับสนุนอย่างจริงจัง และกำหนดให้การประกันคุณภาพเป็นวาระสำคัญของหลักสูตร 2) อาจารย์ประจำหลักสูตรมีความเข้าใจในเกณฑ์ AUN-QA และพร้อมร่วมจัดทำเอกสารและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเกณฑ์ | 1) ข้อมูลบางรายการขาดความต่อเนื่อง เช่น ข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา (PLO) 2) บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้หรือประสบการณ์ในการจัดทำ SAR และการเตรียมหลักฐาน | 1) สร้างระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนการประเมินคุณภาพเช่น ระบบจัดเก็บ PLO ,การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา, การติดตามบัณฑิต ฯลฯ 2) จัดอบรมเชิงลึกเกี่ยวกับ AUN-QA อย่างต่อเนื่อง
4 | โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี | ไตรมาส 1,2 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | √ | 20000 | 0 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
5 | โครงการเสวนาทางวิชาการศิษย์เก่าสัมพันธ์ COPAG และการส่งเสริมการมีงานทำของนิสิต ปีงบประมาณ 2568 | ไตรมาส 3,4 | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ |  | √ | 50000 | 0 | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
6 | โครงการเตรียมความพร้อมหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 360 องศา เพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพ และสร้างโอกาสเข้าสู่ตลาดแรงงานที่ทั่วถึง (Quality Education) | ไตรมาส 2 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | √ | 100000 | 0 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
7 | การพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่การเตรียมพร้อมในโลกวิชาชีพ (COPAG Professional Academy) | ไตรมาส 2 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | √ | 100000 | 0 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
8 | โครงการพัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษาและส่งเสริมสุขภาวะด้านจิตใจ นิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง “เพื่อนช่วยเพื่อน” | ไตรมาส 4 | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ |  | √ | 30000 | 0 | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
9 | โครงการปัจฉิมนิเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน ก่อนสำเร็จการศึกษา แก่นิสิตชั้นปีที่ 3-4 ประจำปีการศึกษา 2568 | ไตรมาส 3 | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ |  | √ | 30000 | 0 | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
10 | โครงการพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมนิสิตสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | ไตรมาส 1,2,3 | 21 ตุลาคม 2567 - 10 พฤศจิกายน 2567 | 1) เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานราชการและสถานประกอบการต่างๆ 2) อาจารย์/ เจ้าหน้าที่นิเทศสามารถติดตามข้อมูลการนิเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ | นิสิตได้มีโอกาสเข้าปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการหรือหน่วยงาน ซึ่งการฝึกงานของนิสิตจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ในการผสมผสานหลักวิชาการในภาคทฤษฎีให้เข้ากับหลักปฏิบัติ ช่วยให้นิสิตพัฒนาตนเองและเป็นการเตรียมพร้อของนิสิตในทุกด้าน โดยเฉพาะทักษะการปฏิบัติงาน รวมทั้งการปรับตัวในสังคมและเพื่อให้การฝึกนของนิสิตได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการนิเทศนิสิตฝึกงานจะช่วยให้หราบข้อมูลในการพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการปฏิบัติงานของนิสิต รวมทั้งได้รับทราบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการฝึกงนของนิสิตเพื่อที่จะได้นำมาแก้ไขได้ทันทวงที และยังได้รับข้อมูลย้อนกลับเพื่อนำมาปรับปรุงหลักสูตร และพัฒนาการเรียนการสอนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น | √ |  | 100000 | 100000 | 1) เกิดคามร่วมมือทางวิชาการและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าวิทยาลัยการเมืองการปกครองกับหน่วยงานราชการหรือสถานประกอบการที่นิสิตไปฝึกงาน 2) ได่ข้อมูลการพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการปฏิบัติงานของนิสิตในสถานที่ฝึกงานและสามารถแนะนำให้กับนิสิตฝึกงานในภาคเรียนถัดไปได้รับทราบ | หน่วยงานฝึกงานบางแห่งอยู่ไกล จึงไม่สามารถเดินทางไปนิเทศได้ | นิเทศการฝึกงานผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรือช่องทาง ออนไลน์
11 | โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต “นักวิจัยรุ่นใหม่” | ไตรมาส 3 | 14 - 16 พฤศจิกายน 2567 | 1) เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตให้สามารถผลิตผลงานวิชาการและวิจัยที่มีคุณภาพ 2) เพื่อส่งเสริมงานวิชาการ วิจัย และได้นำเสนอผลงานในระดับชาติ | วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการโดยลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง : ปัญหาโอกาสและความท้าทาย (The Greater Mekong Subregion: Problems, Prospects, and Challenges) วันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย | √ |  | 50000 | 22,500 | การมีทุนสนับสนุนโครงการ การสนับสนุนการตีพิมพ์ หรือการเข้าร่วมนำเสนองานประชุมวิชาการ เป็นแรงจูงใจที่สำคัญ | ความแตกต่างของพื้นฐานความรู้ด้านการวิจัยในกลุ่มนิสิต | จัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัย ของนิสิตเป็นประจำ
12 | โครงการอบรมภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าทดสอบภาษาอังกฤษ MSU English Exit Exam ปีงบประมาณ 2568 | ไตรมาส 1,3 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | √ | 100000 | 0 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
13 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพทางเทคโนโลยีดิจิทัลของนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครองในศตวรรษที่ 21: การใช้โปรแกรม Microsoft Excel,Word,Canva เพื่อการประยุกต์ใช้ความรู้และการฝึกปฏิบัติจริงจากการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการ และการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าทดสอบเทคโนโลยีดิทัล ประจำปีงบประมาณ 2568 | ไตรมาส 1,2,4 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | √ | 100000 | 0 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
14 | โครงการพัฒนาทักษะภาษาและการเขียนงานทางวิชาการนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา | ไตรมาส 2 | 22 มีนาคม 2568 | 1) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และความเข้าใจในการอ้างอิงและจัดทำบรรณานุกรม 2) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถใช้โปรแกรม Mendeley ทำรายการอ้างอิงและจัดทำบรรณานุกรมได้ | โครงการพัฒนาทักษะภาษาและการเขียนงานทางวิชาการนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมความรู้ความเข้าใจในการสืบค้นฐานข้อมูลวารสารทั้งในและ ต่างประเทศ และสามารถสืบค้นฐานข้อมูลวารสารทั้งในและต่างประเทศได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และความเข้าใจในการอ้างอิงและจัดทำบรรณานุกรม รวมถึงสามารถใช้ โปรแกรม Mendeley ทำรายการอ้างอิงและจัดทำบรรณานุกรมได้ เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตในการทำวิทยานิพนธ์ และเตรียมสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ | √ |  | 40000 | 14000 | 1) มีการออกแบบเนื้อหาให้ตรงกับบริบทของนิสิตบัณฑิตศึกษา 2) วิทยากรใช้ใช้รูปแบบฝึกปฏิบัติจริง (learning by doing) ให้ผู้เรียนเขียนงานของตนเองพร้อมรับคำแนะนำรายบุคคล | การจัดฝึกอบรมระยะสั้น (1-2 วัน) อาจไม่เพียงพอในการพัฒนาทักษะที่ต้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง | จัดโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นชุดการอบรม
15 | โครงการสัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์และรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา | ไตรมาส 1,3 | 16 กุมภาพันธ์ 2568 | 1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 2) นิสิตบัณฑิตศึกษาได้โครงร่างวิทยานิพนธ์ | จัดให้มีการรายงานความก้าวหน้าการจัดทำ วิทยานิพนธ์พร้อมกับมีคณาจารย์มาร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะกับนิสิต เพื่อให้นิสิตได้พัฒนาเนื้อหาวิทยานิพนธ์ให้มีความพร้อมสำหรับการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ให้ทันเวลา ตามที่หลักสูตรกำหนด | √ |  | 200000 | 15200 | มีคณาจารย์ที่เป็นวิทยากร ที่หลากหลายทั้งสาขาการเมืองการปกครอง นโยบายสาธารณะและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทำให้การสัมมนาและรายงานความก้าวหน้านิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้มีแนวทางการปรับปรุงโครงร่างวิจัยที่รอบด้าน | เนื่องจากนิสิตที่นำเสนอผลงานแต่ละคนนั้น คณาจารย์ได้ร่วมกันพิจารณาผลงาน จึงทำให้ระยะเวลาการวิพากษ์และแนะนำของแต่ละคนจะใช้เวลานานกว่าที่กำหนด | มีการแจ้งเตือนและระบุเวลาที่แน่ชัด กำกับให้เป็นไปตามที่กำหนดหรือแบ่งห้องวิพากษ์ออกเป็น 2 ห้องตามความเหมาะสม
16 | โครงการพัฒนาและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ | ไตรมาส 2 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | √ | 40000 | 0 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
17 | โครงการพัฒนาและนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ | ไตรมาส 1 | 31 มีนาคม 2568 - 4 เมษายน 2568 | 1) นิสิตมีผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ 2) นิสิตและคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ได้นำเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ 3) มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติ | เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมนานาชาติ The 5th International Conference on Language, Culture and Society ASEAN–China 2025 ภายใต้หัวข้อ “Language, Culture and Society of ASEAN Region and China in the Current Social Trend” ณ ประเทศเวียดนาม |  | √ | 400000 | 0 | อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ | อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
18 | โครงการการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลพื้นฐานสำหรับนิสิต | ไตรมาส 3 | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ |  | √ | 25000 | 0 | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
19 | โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Chinese language Learning and Socio-Cultural Exchange Program) | ไตรมาส 3 | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ |  | √ | 350000 | 0 | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
20 | โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม (English Summer Course) | ไตรมาส 3 | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ |  | √ | 800000 | 0 | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
21 | โครงการศึกษาดูงานประเด็นข้ามชาติในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง | ไตรมาส 2 | 27-28 กุมภาพันธ์ 2568 | 1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นข้ามชาติใน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อย ละ 80 ของจำนวนผู้เข้าร่วม 2) นิสิตสามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็น ข้ามชาติไปต่อยอดในการดำรงชีวิต การศึกษาต่อ การ ประกอบอาชีพผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเองและการสื่อสารกับบุคคลในพื้นที่จริง 3) ผู้เข้าร่วมโครงการมีแรงบัลดาลใจมากขึ้นโดยเฉพาะการทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นข้ามชาติในอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขง ทั้งด้านกฎหมาย เศรษฐกิจ และสังคมของ สปป.ลาว รวมถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศ | โครงการศึกษาดูงานประเด็นข้ามชาติในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ณ จังหวัดหนองคายและ กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์และนิสิตในหลักสูตรได้พัฒนาความรู้เกี่ยวกับประเด็นข้ามชาติในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และเพื่อให้นิสิตได้รับประสบการณ์เชิงประจักษ์รวมถึงพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ในหลักสูตรให้ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมระหว่าง ประเทศ โดยมีนิสิตเข้าร่วมโครงการจำนวน 80 คน อาจารย์และเจ้าหน้า จำนวน 3 คิดเป็น ร้อยละ 100 บรรลุตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการคือ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ80 จากจำนวนกลุ่มเป้าหมาย 83 คน และนิสิตที่ตอบแบบประเมินผลมีความพึงพอใจในการจัดโครงการ ในภาพรวม อยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.47 บรรลุตัวชี้วัดความสำเร็จคือผู้เข้าร่วมโครงการมี ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 3.51 ทั้งนี้ นิสิตระบุว่าได้รับความรู้และสิ่งที่เป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นจากความคาดหวังระดับ มาก ที่ร้อยละ 90 หลังการเข้าร่วมโครงการ | √ |  | 300000 | 299962 | การจัดกิจกรรมโครงการที่ต่อเนื่องและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อนิสิตผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้จากห้องเรียน รายวิชาที่ศึกษาไปสู่การได้รับความรู้ ความเข้าใจจากประสบการณ์ตรงและสามารถใช้ทักษะเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ชายแดน 5 3 5 และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจอาเซียนรวมถึงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่นิสิตในประเด็นความร่วมมือ ความขัดแย้งระหว่างประเทศ รวมไปถึงประเด็นต่างๆ ทั้งในมิติการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมระหว่างประเทศ | ข้อจำกัดด้านระยะเวลาในการจัดกิจกรรมและงบประมาณสนับสนุน | วางแผนด้านงบประมาณให้เหมาะสมและหาทางเพิ่มระยะเวลาในการจัดกิจกกรมเพื่อประดยชน์สงสด ของผู้เข้าร่วมโครงการ
22 | โครงการฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR-Cardiopulmonary Resuscitation) และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น | ไตรมาส 1 | 30 พฤศจิกายน 2567 | 1) ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพิ่มมากขึ้น 2) ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถปฏิบัติเกี่ยวกับการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นผ่านเกณฑ์การฝึกปฏิบัติ | โครงการฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR: Cardiopulmonary Resuscitation) และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ได้ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องทันที่ถูกต้อง และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมใครงการสามารถให้การปฐมพยาบาลเบื้อต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพได้อย่างถูกต้อง โดยเนื้อหาการอบรมประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีการใช้สื่อการสอนที่ทันสมัยและอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติจริง ทำให้ผู้เข้าร่วมสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ | √ |  | 30000 | 24300 | 1) วิทยากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการสอน CPR และการปฐมพยาบาล 2) มีหุ่น CPR, อุปกรณ์ปฐมพยาบาล และสื่อการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ 3) หน่วยงานมีนโยบายสนับสนุนการฝึกอบรม CPR อย่างต่อเนื่อง | ผู้เข้าร่วมโครงการยังไม่เข้าใจหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในบางประเด็น | ให้วิทยากรอธิบายเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ เข้าใจมากยิ่งขึ้น และเปิดให้สอบถามในส่วนที่ยังไม่เข้าใจ
23 | โครงการพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยในระดับนานาชาติ (Inbound Visiting) | ไตรมาส 4 | 19 - 26 มกราคม 2568 | 1. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศให้แห้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรีและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 2. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนที่เป็นสากล และสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการเพื่อมุ่งพัฒนาวารสารการเมืองการปกครองสู่ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตในท้องถิ่นอีสานและวัฒนธรรมไทย | การดำเนินจัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยในระดับนานาชาติ (Inbound Visiting) ได้เชิญ Professor Dr. Antonio P. Contreras ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองเปรียบเทียบ, นโยบายและการกำกับดูแล, การเมืองสิ่งแวดล้อม, ด้านรัฐศาสตร์, ทฤษฎีการเมือง และการศึกษาวัฒนธรรม School of Environmental Science and Management,University of the Philippines Los Bahos โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนที่เป็นสากลมากขึ้น และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตในท้องถิ่นอีสานและวัฒนธรรมไทย รวมถึงการแลกเปลี่ยน กับกองบรรณาธิการวารสารการเมืองการ (Joumal of Politics and Governance: JOPAG) เพื่อมุ่งพัฒนาวารสารสู่ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (SCOPUS) | √ |  | 100000 | 42982 | 1) นักวิจัยที่เชิญมามีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ตรงกับหลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ 2) อาจารย์และนิสิตมีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม และเปิดใจเรียนรู้จากนักวิจัยต่างชาติ 3) มีความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ | วิทยากรมีเวลาในจังหวัดมหาสารคามจำกัด ทำให้การ บรรยายและระยะเวลาในการพูดคุยแลกเปลี่ยนสั้น | บริหารจัดการเวลาให้มีประสิทธิภาพ ระบุประเด็นในการแลกเปลี่ยนให้ชัดเจน เพื่อลดการใช้เวลาที่ไม่จำเป็น
24 | โครงการพัฒนาคุณภาพวารสารการเมืองการปกครองเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ | ไตรมาส 2 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | √ | 60000 | 0 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
25 | โครงการบริการวิชาการของศูนย์จัดการและบริการข้อมูลสาธารณะ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | ไตรมาส 1,3 | 19-21 ธันวาคม 2567 | 1) เพื่อสร้างกระบวนการปรึกษาหารือเชิงวิเคราะห์ตนเองให้กับภาคประชาชนบริเวณลุ่มน้ำเพื่อการจัดการ น้ำระดับชุมชน 2) เพื่อสนับสนุนด้านความรู้และทักษะในการวางแผนเพื่อการลดความเสี่ยงจากสภาวะความเปลี่ยนแปลง ของภูมิอากาศที่สอดคล้อง กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (5DGs) ข้อ 6 ได้ | ศูนย์จัดการและบริการข้อมูลสาธารณะ ได้รับการประสานมาจากสมาคมคนทาม จังหวัดศรีสะเกษขอให้ศูนย์ฯ เข้าไปช่วยสร้างกระบวนการในลักษณะของเวทีปรึกษาหารือและร่วมสนับสนุนทางวิชาการให้กับภาคประชาชนบริเวณลุ่มน้ำสามารถวางแผนการจัดการน้ำระดับชุมชนที่มุ่งสู่การลดความเสี่ยงจากสภาวะความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศได้ ซึ่ง ได้จัดเวทีเสวนาขึ้น ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเครือข่ายทามมูล ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัด ศรีสะเกษ เป็นการสร้างเวทีปรึกษาหารือและร่วมวางแผนการทำงานให้กับภาคประชาชนบริเวณ ลุ่มน้ำเพื่อการจัดการน้ำระดับชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกระบวนการปรึกษาหารือเชิงวิเคราะห์ตนเองให้กับภาคประชาชนบริเวณลุ่มน้ำเพื่อการจัดการน้ำระดับชุมชน และเพื่อสนับสนุนด้านความรู้และทักษะในการวางแผนเพื่อการลดความเสี่ยงจากสภาวะความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่สอดล้อง กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) | √ |  | 100000 | 45086.64 | มีผู้นำชุมชน และคณะกรรมการลุ่มน้ำที่เข้มแข็งและมีบทบาทในการขับเคลื่อนกิจกรรม | ชาวบ้านบางส่วนยังขาดความเข้าใจหรือไม่เห็นความสำคัญของโครงการ ทำให้การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปอย่างจำกัด | จัดเวทีประชาคม รับฟังความคิดเห็น และให้ชุมชนมีบทบาทในการตัดสินใจทุกขั้นตอน
26 | โครงการเสริมพลังผู้สูงอายุเพื่อการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของชมรมวัยแก้ว ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม | ไตรมาส 1 | 26 มกราคม 2568 | 1. เกิดแผนหรือโครงการกรณีผู้สูงอายุที่มีความพร้อมในการขอรับสิทธิในการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพของผู้สูงอายุและพัฒนาโครงการสำหรับการพัฒนากลุ่มผู้สูงอายุเพื่อเข้าถึงแหล่งทุนจากกองทุนผู้สูงอายุ 2. เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผู้สูงอายุมีความสนใจใจในการสร้างรายได้ในการพัฒนาชมรมวัยแก้ว | ผลการดำเนินโครงการเสริมพลังผู้สูงอายุเพื่อการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของขมรมวัยแก้ว จัดขึ้นเพื่อพัฒนาแผนหรือโครงการกรณีผู้สูงอายุที่มีความพร้อมในการขอรับสิทธิในการกู้ยืมเงินเพื่อ ประกอบอาชีพของผู้สูงอายุและพัฒนาโครงการสำหรับการพัฒนากลุ่มผู้สูงอายุเพื่อเข้าถึงแหล่งทุนจากกองทุนผู้สูงอายุ และเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผู้สูงอายุมีความสนใจในการสร้างรายได้ในการพัฒนาชมรมวัยแก้ว เช่นดอกไม้จันทน์ พวงหรีด เหรียญโปรยทาน ฯลฯชั้นตอนการทำงานของคณะผู้ดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการบริหารจัดการห้องถิ่นเพื่อความยั่งยืน (SLGD) จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และได้สอบถามผู้เข้าร่วมกิจกรรมพบว่าการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้มีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุเป็นอย่างมากเนื่องจากที่ชมรมไม่มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุทำมากนักและจากการกิจกรรมทำให้ผู้สูงอายุมีความสนใจและมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่รับฟังจากสิ่งที่วิทยากร บรรยายเห็นได้ชัดว่าผู้สูงอายุมีการเรียนรู้ที่ค่อนข้างว่องไวและเข้าใจง่าย | √ |  | 40000 | 33600 | 1. วิทยากรที่มีประสบการณ์และความสามารถถ่ายทอดความรู้บรรยายในเรื่องสิทธิในการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ 2. ผู้สูงอายุได้รับความรู้และประสบการณ์ในการทำดอกไม้จันทน์และสามารถนำไปถ่ายทอดให้แก่กลุ่มในหมู่บ้านเพื่อหารายได้เสริม | 1. ผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าใจถึงการขอรับสิทธิในการกู้อื่มเพื่อประกอบอาชีพ 2. ผู้สูงอายุไม่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการสร้างรายได้ได้ได้ | 1) ควรสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้สูงอายุโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ในด้านนี้ 2) ให้คำแนะนำในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณท์โดยวิพยากรผู้เชื่ยวชายในในตัามนี้
27 | โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการใช้ประโยชน์จากไผ่ สู่ความหลากหลายในวิถีชุมชน: กรณีกลุ่มเกษตรกร บ้านหนองโจด ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม | ไตรมาส 1,2,3 | ครั้งที่ 1: 16 ตุลาคม 2567 ครั้งที่ 2 :6 พฤศจิกายน 2567 ครั้งที่ 3 :23 ธันวาคม 2567 | 1) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการใช้ประโยชน์จากไผ่ให้เกิดความหลากหลายในวิถีชุมชนบ้านโจด 2) เพื่อเกิดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการไผ่ของชุมชนบ้านโจด | โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการใช้ประโยชน์จากฯ แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 ได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2567 และ 16 พฤศจิกายน 2567 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำชุมชนจำนวน 50 คน และผู้สนใจ 20 คน กิจกรรมในระยะนี้เน้นการ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของไผ่ในชุมชน การจำแนกชนิดไผ่ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ รวมถึงการนำเสนอแนวทางการใช้ไผ่ในด้านต่าง ๆ เช่น การเกษตร งานหัตถกรรม และการก่อสร้างภายในชุมชน ระยะที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2567 โดยเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่กลุ่มผู้นำชุมชนและผู้สนใจ รวม 70 คน เพื่อเรียนรู้วิธีการแปรรูปไผ่ด้วยเครื่องมือเฉพาะทาง เช่น ดอกจำปาผ่าไผ่ และกบเหลาตอก เพื่อนำมาผลิตเป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน อาทิ รั้วแปลงผัก ด้ามจอบ ฝากั้นจากใบตองกุง คันเบ็ด และกระบอกข้าวหลาม กิจกรรมนี้ช่วยเพิ่มมูลค่าของไผ่และเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรในพื้นพื้นที่ ระยะที่ 3 เป็นการถอดบทเรียนจากกิจกรรมที่ผ่านมาเพื่อนำมาจัดทำหลักสูตรชุมชนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากไผ่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เยาวชนและคนในชุมชน โดยมุ่งหวังให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าของไผ่ในฐานะทรัพยากรที่สามารถสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชมชน ได้อย่างยั่งยืน | √ |  | 100000 | 78000 | ชุมชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับศักยภาพของไผ่ และมีแนวทางเบื้องต้นในการพัฒนา ไผ่ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม | เนื่องจากโครงการเกี่ยวกับไผ่จัดขึ้นในช่วงดูดแล้ง ส่งผลให้การจัดหาไผ่ในชุมขนมีจำนวนจำกัด อีกทั้งการ ปลูกและการดูแลไผ่ในช่วงแรกประสบปัญหาด้านสภาพแวดล้อมและความยากลำบากในการดูแลรักษา | ควรดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องในปีถัดไป เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์ไผ่ของชุมชนและพัฒนาแนวทางเพิ่มมูลคำผลิตภัณฑ์จากไผ่ นอกจากนี้ ควรมีการวางแผนการปลูกและดูแลไผ่ให้เหมาะสมกับฤดูกาล รวมถึงสนับสนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกและการจัดการไผ่อย่างยั่งยืนให้แก่ขุมชน
28 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (สายวิชาการ) | ไตรมาส 4 | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ | √ |  | 50000 | 0 | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
29 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรเพื่อเพิ่มสมรรถนะหลักในการทำงาน (สายวิชาการ) | ไตรมาส 4 | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ | √ |  | 150000 | 0 | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
|  |  |  | จำนวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี | 29 | โครงการ
|  |  |  | ดำเนินการแล้ว | 12 | โครงการ
|  |  |  | ยังไม่ดำเนินโครงการ | 8 | โครงการ
|  |  |  | ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ | 8 | โครงการ
|  |  |  | อยู่ระหว่างการดำเนงาน | 1 | โครงการ
|  |  |  | บรรลุเป้าหมายร้อยละ | 57.1429
*** ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568